УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

Муниципального образования

«Радищевский район»

от __________   2013 г.  № __________

Муниципальная программа

«Доступная среда»

в муниципальном образовании «Радищевский район»

на 2014-2015 годы

Паспорт   Программы

| Наименование программы Основания для разработки программы Ответственный исполнитель Программы Цель Программы Соисполнители Программы Цель Программы Задачи Программы | Муниципальная Программа «Доступная среда» на 2014-2015 годы (далее Программа) Программа Ульяновской области по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015 годы, утверждённая распоряжением Правительства Ульяновской области от 30 января 2013 г № 36-пр; Целевая программа «Доступная среда» в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2011-2013 годы , утверждённая постановлением Главы администрации муниципального образования «Радищевский район» от 13.19.2011 № 435. Администрация муниципального образования «Радищевский район». Обеспечение беспрепятственного доступа (далее также –доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности и других маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении , получении услуг, необходимой информации) (далее МГН) в муниципальном образовании «Радищевский район». Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищевскому району; Администрации городского и сельских поселений; Государственное учреждение здравоохранения Радищевская центральная районная больница(далее ГУЗ Радищевская ЦРБ); Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее отдел образования); Отдел культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район» (далее отдел культуры); Индивидуальные предприниматели по перевозке пассажиров; Областное государственное казённое учреждение центр занятости население Радищевского района Ульяновской области; Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека». Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения( людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении , получении услуг, необходимой информации в муниципальном образовании «Радищевский район». Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Радищевский район»; повышение качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в муниципальном образовании «Радищевский район»; информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в муниципальном образовании «Радищевский район»; преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения, к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Радищевский район»; |
| --- | --- |
| Целевые показатели Программы Сроки и этапы реализации Программы Ожидаемые результаты реализации Программы | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Радищевский район»; Доля доступах для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в мунициципальном образованиии «Радищевский район». Достижение следующих показателей доступности объектов социальной инфраструктуры в 2014 году-34%, в 2015 году- 45%. Реализация Программы запланирована на 2014-2015 годы и осуществляется в два этапа; I этап-2014 год; II этап-2015 год. Общий объём финансирования реализации Программы составляет 2041,5 тыс.руб., из них: В 2014 году-1203,1 тыс.рублей; В 2015 году-838,4 тыс.рублей. объём средств федерального бюджета (прогноз): в 2014 году - 610,56 тыс.рублей; в 2015 году - 428,21 тыс. рублей; объём средств бюджета муниципального образования Радищевский район , из них: в 2014 году- 431,6 тыс.руб. в 2015 году- тыс.р249,25руб. объём средств областного бюджета 148,44 тыс.рублей, из них: в 2014 году-160,94 тыс.рублей; в 2015 году- 160,94 тыс.рублей Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в МО «Радищевский район»; обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании Радищевский район; сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Радищевский район»с целью её размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». формирование условий для доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальном образовании Радищевский район; повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в муниципальном образовании Радищевский район; преодоление социальной разобщённости и формирование толерантного отношения к инвалидам и другим маломобильным группам населения со стороны общества. |

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

решения её программными методами

Согласно положениям Конвенции ООН «О правах инвалидов» инвалиды наравне с другими гражданами должны иметь доступ к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транспорту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Законодательством Российской Федерации определены требования к органам власти и организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также предусмотрена ответственность за уклонение от исполнения этих требований.

Объекты, включённые в Программу, имеют паспорт объекта в соответствии с методическими рекомендациями методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность. Под приоритетными сферами жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения понимаются такие сферы, как здравоохранение, социальная защита, образование, физическая культура и спорт, культура, транспорт, информация и связь, жилищный фонд, потребительский рынок, сфера услуг.

По состоянию на 01 января 2013 года в муниципальном образовании «Радищевский район»  проживает  1360  инвалидов, что составляет 10 процентов от общей численности населения района, из них 38 детей-инвалидов, 33 человека - инвалиды по слуху, инвалидов-колясочников-11 человек, гемодиализники- 2 человека.

В регионе наблюдается незначительная тенденция снижения уровня инвалидизации населения: на 01 января 2012 года в муниципальном образовании «Радищевский район» проживало 1363 инвалида, что составляло 10,2 процента от общей численности населения региона.

Несмотря на указанную тенденцию снижения инвалидизации, остаётся нерешённой важная социальная проблема – устранение барьеров для инвалидов и других маломобильных групп населения во всех сферах жизни.

В муниципальном образовании «Радищевский район» проводится определённая работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество.

С 2007 года, в декаду инвалидов, проходит конкурс среди инвалидов  на  присуждение премии Губернатора Ульяновской области за активное участие людей с ограниченными физическими возможностями здоровья в общественной жизни региона по различным номинациям: «Образование и наука», «Литература и искусство», «Техническое и народное творчество», «Физическая культура и спорт», «Предпринимательство». Ежегодно от муниципального образования «Радищевский район» направляются проекты работ на участие в конкурсе.

С 2009 года работает Совет по делам инвалидов, который осуществляет взаимодействие органов местного самоуправления Радищевского района, общественных объединений, рассматривает вопросы инвалидов. На заседаниях Совета совместно с  общественными организациями обсуждалась целевая программа «Доступная среда» на 2011-2013 годы, утверждённая распоряжением Главы администрации муниципального образования «Радищевский район» от 13.09.2011 № 435 «Об утверждении целевой программы «Доступная среда» в муниципальном образовании «Радищевский район» на 2011-2013 годы.

С 2010 года федеральные полномочия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, санаторно-курортному лечению, бесплатному проезду к месту лечения и обратно исполняют субъекты Российской Федерации. Ежегодно инвалиды, проживающие в муниципальном образовании «Радищевский район», получают услуги по оздоровлению в санаториях за счёт средств федерального бюджета, а также обеспечиваются техническими средствами реабилитации. За период  с 2010-2013 обеспечено:

-санаторно- курортными путёвками -35 человек;

-зарегистрировано на обеспечение техническими средствами реабилитации (далее ТСР)- 248 человек.  Обеспечение ТСР происходит согласно заключенных контрактов Министерством труда и социального развития Ульяновской области.

Ежегодно в регионе проводятся такие акции, как «Инвалид, знай свои права, действуй, созидай», «Милосердие», «Квартиру в порядок», «Помоги ближнему» с привлечением специалистов надомной службы, волонтёров, социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций.

В целях повышения конкурентоспособности инвалидов и других маломобильных граждан на рынке труда и обеспечения дополнительных гарантий занятости инвалидов, в соответствии с Законом Ульяновской области от 27.04.2009 № 41-ЗО «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории Ульяновской области и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области» осуществляется квотирование рабочих мест для инвалидов на предприятиях района. На 01 января 2013 года квотирование рабочих мест для инвалидов осуществляет 1 предприятие (ГУЗ «Радищевская ЦРБ»), где  работали 8 инвалидов (100 процентов от установленной квоты).

С 2009 года реализуется региональная программа поддержки занятости населения Ульяновской области, в которой принимают участие работодатели, создающие рабочие места для инвалидов, инвалиды. В 2012 году в указанной программе приняли участие 3 работодателя, создано 3 рабочих места, трудоустроены 3 человека, из них 3 человека – инвалиды. Постановлением Правительства Ульяновской области от 28.09.2012 № 447-П «О Программе поддержки занятости населения Ульяновской области в 2013 году» запланировано создание 4 рабочих мест для инвалидов с учётом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.

Ежегодно в муниципальном образовании «Радищевский район» приступают к профессиональному обучению  инвалиды, имеющие соответствующие показания к труду, из числа безработных граждан. В т.ч.:

- в 2012 г-2 человека;

- в 2013 г-1 человек.

Социальная, транспортная и инженерная инфраструктуры региона включает в себя 129 объектов  с различными формами собственности и ведомственной принадлежности. В 2012 году проведено 2 проверки по обеспечению доступности объектов указанных сфер требованиям законодательства (составлен один протокол об административном правонарушении, документы направлены в суд). Анализ состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Радищевский район» показывает, что требованиям доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности соответствуют только 14 процентов от общего количества объектов.

-здравоохранение-4 %

-образование 8,3 %

-социальная сфера- 40 %

- культура-8,4 %

-связь и информиация-27,8%

-жилой фонд-33,4%

-потребительский рынок-13,1%

В ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» планируется обеспечить доступность  в 2014 году- 21 объекта. А именно: 15 зданий учреждения образования, 4 здания социальной сферы (Администрации городского поселения в с.Адоевщина и с.Н.Дмитриевка, Администрация Октябрьского сельского поселения, Администрация Ореховского сельского поселения), 2 здания учреждения культуры (Верхнемазинский  и Кубринский СДК)

В 2015 году - 14 объектов. А именно: 4 здания учреждения образования, 8 зданий учреждения культуры, 2 многоквартирного дома (с.Калиновка, с.В.Маза).

Проделанная работа  позволит увеличить процент доступности объектов до :

в 2014 году- 34%;

в 2015 году  -45 %.

В соответствии с программой Ульяновской области по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2013-2015 годы  объекты, дооснащение которых запланировано на 2014 (21 объект) и 2015 годы (14 объектов), предложены для софинансирования из бюджета РФ. (Приложение к Программе № 3).

-в 2014 году -359,0 тыс.руб.(прогноз);

-в 2015 году-143,65 тыс.руб.(прогноз).

Из средств муниципального бюджета на эти цели планируется выделить:

-в 2014 году-359, 6 тыс.руб;

-в 2015 году-143,65 тыс.руб.

В рамках комплекса мероприятий организована работа клуба семей с детьми – инвалидами «Непоседы». Дети участвуют в различных конкурсах, викторинах, спортивных мероприятиях, организуется досуг детей в летнее время года в лагерях, при школах.

Пожилые граждане нашего района являются  активными участники  спортивных мероприятий, конкурсов. В районе действует 4 клуба по интересам:

- Клуб граждан пожилого возраста «Золотая Осень» - в р.п. Радищево;

- В с.В.Маза – 2 клуба. Клуб граждан пожилого возраста «Искуссница» и Истоки»;

- Клуб граждан пожилого возраста «Соседка»-с. Соловчиха.

Здесь  граждане могут реализовать свои возможности.

Третий год на территории муниципального образования ведется работа по реализации проекта «Тимуровцы информационного общества», основная цель которого – обучение компьютерной грамоте граждан пожилого возраста. Обучение организовано на базе 7 школ (В.Мазинской СОШ,Октябрьской, Калиновской, Дмитриевской СОШ,Радищевским СОШ  № 1. № 2, Ореховской); на базе УМТ и СР Ульяновской области по Радищевскому району, отделения ОГБУ СО ЦСО «Парус надежды» в р.п.Кузоватово по Радищевскому району,  ОГБОУНПО ПУ № 36, учреждений культуры. Специалистами проводится разъяснительная работа  с гражданами пожилого возраста  об информационных ресурсах, о возможностях использования сети Интернет.  Всего за 2011 г., 2012 г. и 1 полугодие 2013 года получили навыки  пользования персональным  компьютером  869  человек.

Малообеспеченным гражданам пожилого возраста, чей доход составляет ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ульяновской области,  из средств районного и областного бюджетов оказывается адресная социальная помощь ( ремонт жилья, лечение, на приобретение товаров первой необходимости, в связи с пожаром):

|  | Областной бюджет Размер оказанной помощи чел, тыс.руб | Муниципальный бюджет Размер оказанной помощи чел, тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 2011 год | 105ч/630,0 | 50ч/190,0 |
| 2012 год | 131ч/1522,7 | 57 ч/120,0 |
| 1 полугодие 2013 года | 40ч/522,5 | 19ч/52,8 |

Согласно Программы поддержки занятости населения  Ульяновской области в 2014-2015 гг  планируется создать по 4 специализированных рабочих места для инвалидов.  На эти цели  планируется выделить денежные средства:

Из средств областного бюджета:

-в 2014 году-148,44 тыс.руб;

-в 2015 году-148,44 тыс.руб.

Из средств федерального бюджета:

-в 2014 году-251,56 тыс.руб;

- в 2015 году-251,56 тыс.руб.

Планируется продолжить работу по обучению инвалидов, имеющих соответствующие показания к труду, из числа безработных граждан. В т.ч.:

- в 2014 г-1 человек;

- в 2015 г-1 человек.

Ведется разъяснительная работа по привлечению граждан с ограниченными возможностями к профессиональному обучению в специализированных центрах. Информация о таких центрах размещается в СМИ.

Целевая программа «Доступная среда» включает  в себя мероприятия по созданию информационного пространства в сфере социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения:

-создание системы информационно-справочной поддержки

(оформлено 6 стендов, изготовлены и распространены  буклеты);

-создание электронной карты доступности объектов (нарабатывается электронный  материал  о доступности каждого объекта по средством обработки паспортов доступности объектов);

-  выявление наиболее востребованных услуг для адаптации инвалидов и повышения качества их жизни (проведен мониторинг, в результате которого выявлено, что более востребованными услугами являются: потребительский рынок, здравоохранение, объекты социальной сферы);

2.Цель Программы

Целью Программы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан в муниципальном образовании «Радищевский район».

Целевым показателем является доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в МО «Радищевский район»

Достижение следующих показателей  доступности объектов социальной инфраструктуры

в 2014 году-34%, в 2015 году- 45%.

3.Задачи Программы

Задачи Программы определяются её целью и заключаются в следующем:

-Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в  муниципальном образовании «Радищевский район»;

-повышение качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в муниципальном образовании «Радищевский район»;

-информационно-методическое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в муниципальном образовании «Радищевский район»

-преодоление социальной разобщённости в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и других маломобильных групп населения  к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «Радищевский район»;

-создание возможностей для занятости инвалидов.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Решение поставленных задач осуществляется в ходе реализации Программы с 2014 года по 2015 год в два этапа:

Первый этап-2014 год;

Второй этап-2015 год.

5.Перечень программных мероприятий

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров ,обеспечение беспрепятственного доступа  к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан в муниципальном образовании «Радищевский район», а также предоставление социальных услуг в целях интеграции инвалидов в общество.

1.Нормативно-правовая основа формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В данном разделе планируется предоставление мер социальной поддержки согласно действующего законодательства:

-Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

-Закон Ульяновской области от 30.11.2004 № 88 –ЗО  «О государственной социальной помощи в Ульяновской области»;

Постановление Администрации  МО «Радищевский район» Ульяновской области «О межведомственной коллегии по рассмотрению вопросов об оказании адресной социальной помощи от 01.06.2011 № 244.

2.Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и маломобильных граждан в муниципальном образовании «Радищевский район».

Данный раздел включает в себя мероприятия, направленные обеспечение беспрепятственного доступа к  учреждениям социальной защиты населения, образования, культуры и искусства и жилым зданиям для различных категорий инвалидов  и других маломобильнх граждан , в том числе инвалидов, передвигающихся в кресло-колясках, инвалидов с опорно-двигательной патологией, инвалидов по зрению, по слуху.

Планируется приспособить входные группы,  оборудовать объекты пандусами и поручнями.

3.Комплекс информационных мероприятий.

Планируется изготовление памяток, буклетов для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения, которые будут способствовать информационно-справочной поддержке населения  по вопросам инвалидности, повышению уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп населения о социальных гарантиях  и льготах. Кроме того планируется разработать памятки для руководителей  учреждений, организаций в доступной форме разъясняющих нормативные создания беспрепятственного доступа инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата к приоритетным объектам. По решению проблем инвалидов будут проводится совещания, семинары , «круглые столы».

4.Вместе   в школу.

В рамках данного направления планируется обучить школьной программе  на дому детей с ограниченными возможностями здоровья.

5.Независимая жизнь.

В рамках мероприятия инвалидам будет оказано содействие в трудоустройстве,  предложено обучение.

6. Культура  без барьеров.

Планируется проведение культурно-развлекательных мероприятий с детьми-инвалидами клуба «Непоседы»;  Вовлекать маломобильные группы населения в культурно-массовые мероприятия.  В целях повышения грамотности Программой  предусмотрено обслуживание на дому работниками библиотек

людей с ограниченными возможностями здоровья.

7. Каждому равные возможности.

В рамках мероприятия планируется предоставление мер социальной поддержки гражданам, не являющимися инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями;  В рамках акции «Тимуровцы информационного общества» обучать граждан с ограниченными возможностями здоровья компьютерной грамотностью и организовать с этой целью специализированные классы; инвалидам, нуждающимся в реконструкции жилья –оказать адресную помощь.

8. Иные мероприятия.

В иные мероприятия включено обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья службой «Социальное такси». Данной услугой могут воспользоваться граждане, чей среднедушевой доход составляет ниже величины прожиточного минимума, для которых жизненно-необходимым условием является посещение областной клинической больницы г.Ульяновска.

Перечень мероприятий с указанием основных направлений финансирования , сроков реализации Программы представлен а приложении № 3 к Программе.

6.Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить за счёт средств федерального, областного и муниципального бюджетов.

Общий объём финансирования Программы составляет 2041,5  тыс. рублей, из них:

В 2014 году- 1203,1 тыс. рублей;

В 2015 году-  838,4тыс.рублей:

Объём средств федерального бюджета (прогноз) – тыс. рублей, из них:

В 2014 году-484,78 тыс.рублей;

В 2015 году-  269,43тыс.рублей;

Объём средств областного бюджета Ульяновской области 148,44 - тыс.рублей, из них:

В 2014 году-74,22 тыс.рублей;

В 2015 году- 74,22тыс.рублей;

Объём средств бюджета муниципального образования «Радищевский район»- 647,25 тыс.рублей, из них:

В 2014 году- 431,6тыс.рублей;

В 2015 году-  215,65тыс.рублей.

Объёмы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении № 2 к настоящей программе.

7.Препятствия и риски

С учетом продолжительного периода ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств и другим, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.К числу внешних рисков, которые могут негативно влиять на реализацию Программы, следует отнести:

- ухудшение социально-экономической ситуации в районе;

- недостаточное либо несвоевременное финансирование мероприятий;

- неэффективное взаимодействие исполнителей .

При этом объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты  муниципального образования «Радищевский район».

- 8.Механизм реализации Программы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство труда и социального развития Ульяновской области

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются:

- Администрация муниципального образования «Радищевский район»;

- Администрации городского и сельских поселений;

- Управление Министерства труда и социального развития Ульяновской области по Радищевскому району;

- Отдел культуры и организации досуга населения Администрации муниципального образования «Радищевский район»;

- Управление Пенсионного фонда  Российской Федерации (государственное учреждение) в Радищевском районе Ульяновской области

- Отдел образования и дошкольного воспитания Администрации муниципального образования «Радищевский район»;

- Государственное  учреждение здравоохранения «Радищевская центральная районная больница»

Заказчик-координатор Программы:

- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

- обеспечивает взаимодействие участников Программы;

- ежеквартально запрашивает от органов государственной власти, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- Заказчики Программы:

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию Программы средств распределяют их по программным мероприятиям;

- ежегодно по итогам реализации Программы уточняют объемы средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде, и в случае необходимости подготавливают соответствующие изменения в Программу;

- 9.Оценка эффективности реализации Программы

Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов, в том числе детей-инвалидов и других маломобильных граждан, формирование для них равных возможностей участия в жизни  общества и повышение качества жизни на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.

В результате реализации Программы ожидается повышение их мобильности  и трудовой занятости, а также повышение их культуры и толерантности в обществе.

Кроме того, социальная эффективность Программы выражается в снижении уровня социальной напряжённости в обществе за счёт:

Повышения уровня информированности инвалидов и других маломобильных граждан о доступных социально значимых объектах и услугах;

Повышения уровня и качества услуг, предоставляемых для инвалидов и других маломобильных граждан .

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путём рационального использования средств бюджетов .

Ежегодная оценка эффективности Программы осуществляется путём сравнения значений запланированных индикаторов с реально достигнутыми значениями показателей.

Оценка эффективности Программы осуществляется по итогам её исполнения за каждый финансовый год.

Программа считается эффективной  при достижении планируемых значений всех целевых  индикаторов, предусмотренных Программой.